## Sheet0
阶段 | 时间周期 | 战役目标 | 核心技术任务 | 必交交付物 (Checklist)
P1 破局 | 第 1 - 2 周 | 组队、定调、拿数据 | 1.研读航天斯达痛点，确定基座模型 (推荐Qwen2-VL-7B) 2.搜集并清洗 50 张脱敏工程图纸。 3. 搭建基础开发环境 (Docker/ Git/LLaMA-Factory) | 技术路线确认文档 初始数据集 (30 张已标注) GitHub 代码仓库初始化
P2 筑基 | 第 3 - 5 周 | 算法攻关：微调+RAG | 1.数据构造：构建 300-500 条高质量指令微调集(CoT)。 2.模型训练：跑通 LoRA 微调流程，产出图纸专属权重。 3. RAG 搭建: 对接 Milvus 向量库, 实现图纸文本切片与检索。 | 微调后模型权重文件 本地运行 Demo (CLI) 《技术报告》初稿
P3 成型 | 第 6 - 7 周 | 全栈开发：系统联调 | 1.后端API：封装模型推理、OCR 解析、规则审图接口 (FastAPI)。 2.前端 UI:搭建 Web 交互界面 (左右分栏:左边看图，右边对话)。 3.压测优化：首字响应<2s，并发测试，修复幻觉 Bug。 | 可用系统原型 (Web) 系统性能测试报告 (准确率/延迟)软著申请材料提交
P4 包装 | 第 8 - 9 周 | 商业包装、视频录制 | 1. 商业书撰写: 算 ROI, 对比竞品 (AutoCAD/PLM), 写落地场景。 2.演示视频：录制"30 秒找图对比”+“复杂装配图问答”+“审图找茬”。 3.申报书打磨：按挑战杯标准模板排版。 | 完整申报方案 (PPT+ Word) 3 分钟路演高清视频 院系初审材料 (4月中旬)
P5冲刺 | 第10周 | 报名，模拟，备战答辩 | 1.北京市挑战杯官网填报 (5月 8 日前)。 | 官网申报回执

## Sheet1
00:39 Operit Al WiFi AI 功能 AI 对话 助手配置 包管理 记忆库 工具 工具箱 权限授予 工作流 系统 设置 使用手册 i关于 更新历史 Al 对话 - https:// mp.weixin.qq.com/s/AsNIsZC-b6BBDm6KEDUY… Operit
P1 破局 | 第 1-2 周 | 组队、定调、拿数据 | Qwen2-VL-7B) 2.搜集并清洗 50 张脱敏工程图纸。 3. 搭建基础开发环境 (Docker/ Git/ LLaMA-Factory) | 技术路线确认文档 初始数据集 (30 张已标注) ✔ GitHub 代码仓库初始化
P2 筑基 | 第 3 - 5 周 | 算法攻关：微调 +RAG | 1.数据构造：构建 300-500 条高质量指令微调集(CoT)。 2.模型训练：跑通 LoRA 微调流程，产出图纸专属权重。 3. RAG 搭建: 对接 Milvus 向量库, 实现图纸文本切片与检索。 | ✔微调后模型权重文件 ☑ 本地运行 Demo (CLI) 《技术报告》初稿
P3 成型 | 第 6 - 7 周 | 全栈开发：系统联调 | 1.后端 API：封装模型推理、OCR 解析、规则审图接口 (FastAPI)。 2.前端UI：搭建 Web 交互界面 (左右分栏：左边看图，右边对话)。 3.压测优化：首字响应<2s，并发测试，修复幻觉 Bug。 | 可用系统原型 (Web) 系统性能测试报告 (准确率/延迟)软著申请材料提交
P4 包装 | 第 8 - 9 周 | 商业包装、视频录制 | 1. 商业书撰写: 算 ROI, 对比竞品 (AutoCAD/PLM), 写落地场景。 2.演示视频：录制"30 秒找图对比”+“复杂装配图问答”+“审图找茬”。 3.申报书打磨：按挑战杯标准模板排版。 | 完整申报方案(PPT+ Word) 3 分钟路演高清视频 ✔ 院系初审材料 (4月中旬)
P5 冲刺 | 第 10 周 | 报名、模拟、备战答辩 | 1.北京市挑战杯官网填报 (5月 8 日前)。 2.模拟答辩 Q&A：准备 10个致命问题防御。 3.等待公示/网评/终评。 | 官网申报回执 ✔ 、/ 答辩备用 PPT 评委问答题库
请输入您的问题…
qwen/qwen3.6-plus-…